## Slide 1
인텍플러스 AI 업그레이드 체계 제안
장동인
KAIST AI 대학원 책임교수/AIBB LAB 대표

## Slide 2
경력
현, KAIST 김재철 AI 대학원 책임교수 (CAIO과정 담당)
현, AiBB Lab 대표(AI, Big Data, Blockchain)
연세대 의료 블록체인 고위과정 주임교수
국방과학연구소 빅데이터/AI 과제 PM
한국 테라데이타 부사장
미래읽기 컨설팅 대표
Ernst & Young 컨설팅 본부장
Deloitte consulting 전무(CRM부문 파트너)
SAS Korea 부사장
Siebel Korea 초대 지사장
Oracle Korea 컨설팅 본부 이사
Oracle HQ, Senior Principal Consultant
Germany Amadeus, System Support Engineer
American Airline Information Service, Consultant
EDS, System Engineer
VISA International, Programmer
전문분야
돈되는 AI 도입과 활용을 위한 전략컨설팅
CEO를 위한 AI 코딩 스쿨 (운영중)
실무자를 위한 AI 코딩 스쿨 (운영중)
벤처기업 고문/Advisor
저서
학력
서울과학종합대학원, 경영학박사(Big Data)
University of Southern California, 컴퓨터 공학 석사 졸업
서울 공대 원자핵 공학과 졸업
용산고등학교졸업
자격증
구글 텐서플로우(AI) 개발자 자격증
2020.5.10 합격
연락처: 010-5259-9509
donchang0725@gmail.com
“기업과 AI를 아는 교수“ 장 동 인

## Slide 3
목차
01
결정 요청과 현재의 문제
02
해결 체계와 기술 타당성
03
수행 원칙과 주체별 역할
04
업무 분장과 12개월 일정
05
투입 공수와 AI 역량 전환
06
게이트, 리스크, 승인 후 첫 4주
Notes: 오늘은 결정이 필요한 사항부터 말씀드리고, 그 근거가 되는 문제와 해결 체계, 그리고 누가 언제 무엇을 하는지 순서로 설명드리겠습니다.

## Slide 4
대표님께 요청드리는 결정은 세 가지입니다
① 인력 확보
시뮬레이터 전담 2명 (100%)
핵심 개발자 3명 (40~60%)
TF로 차출
성패를 가장 크게 좌우
② 파일럿 고객
고객 1곳 선정
골든 이미지 사용 협의
보안 등급이 낮은 곳 우선
③ 외부 계약 범위
bkit 저자: 공정 도구
브레인크루: PoC 후 결정
AI 컨설턴트: 설계·교육
세 가지 중 성패를 가장 크게 좌우하는 것은 핵심 개발자의 시간 확보입니다.
투입률이 20% 이하로 떨어지면 일정이 3~6개월 늘어날 수 있으므로 착수 전(G0)에 문서로 확정합니다.
Notes: 결론부터 말씀드립니다. 오늘 결정해 주셔야 할 것은 인력, 파일럿 고객, 외부 계약 범위입니다. 특히 시뮬레이터 전담 2명과 핵심 개발자 시간이 확보되지 않으면 나머지는 의미가 없습니다.
[다음] 왜 이 결정이 필요한지, 현재의 문제부터 보겠습니다.

## Slide 5
지금은 업그레이드 검증이 클린룸에서만 가능합니다
소스 구조
고객사별로 소스가 다름
업그레이드 유형
검사기능 7 : 호스트 연동 3
보안 조건
고객사별로 매우 엄격
지식 분포
핵심 개발자 약 20명에 집중
현재 업그레이드 한 건의 흐름
소스 직접 수정
사무실
설치·기능 확인
고객 팹
현장 수정 반복
고객 팹
재방문
고객 팹
병목은 코드 작성이 아니라 검증과 지식입니다.
AI 코딩 도구만 도입하면 코드는 빨라져도 검증은 여전히 현장에서만 가능해 안정성이 떨어질 수 있습니다.
출처: 인텍플러스 대표 면담(2026.10.09)
Notes: 업그레이드 요청의 70%는 검사 기능 변경이고, 이것이 호스트 연동 변경 30%를 끌고 옵니다. 문제는 맞는지 확인할 곳이 고객 팹 클린룸뿐이라는 점입니다.
[다음] 그래서 검증을 사무실로 옮기는 체계를 제안합니다.

## Slide 6
업그레이드는 PRD에서 시작해 시뮬레이터를 통과합니다
브레인크루
문서 입력
요청·사양서 파싱
bkit
PRD 공장
요청 → PRD 변경
AI 에이전트 팀
증분 공장
PRD → 코드 증분
인텍 내부
시뮬레이터
사무실 합격 판정
인텍 내부
배포·롤백
합격본만 설치
불합격 시 AI가 증분을 다시 생성
다섯 단계를 잇는 것은 Git에 있는 PRD 하나입니다.
AI는 PRD 변경분만큼 증분을 만들고, 시뮬레이터에 합격한 빌드만 고객 장비에 설치합니다.
Notes: 고객 요청은 소스가 아니라 PRD로 들어갑니다. AI는 바뀐 만큼만 코드를 만들고, 가상 팹 시뮬레이터가 골든 이미지와 GEM 시나리오로 합격을 판정합니다. 불합격이면 AI가 다시 만듭니다.
[다음] 여기서 자주 헷갈리는 플랫폼과 시뮬레이터를 구분하겠습니다.

## Slide 7
고객사에 설치되는 것은 플랫폼 하나뿐입니다
구분 | ① PRD | ② 범용 플랫폼 | ③ 시뮬레이터 | ④ 배포
정체 | 요구사항·합격 기준 | 장비 소프트웨어(제품) | 시험 환경(도구) | 설치·롤백 절차
위치 | 인텍 Git | 고객사 장비 안 | 인텍 사무실·랩 | 사무실 → 고객 팹
업그레이드 때 | 사람이 고침 | AI가 증분 생성 | 합격·불합격 판정 | 합격본만 설치
비유 | 설계도 | 건물 | 준공 검사 | 입주
시뮬레이터는 고객 장비의 주변 환경을 흉내 내는 검증 도구입니다.
시뮬레이터는 고객사에 가지 않습니다. 망분리 고객에게만 검증용 반입 키트로 들어갑니다.
Notes: 비행기와 비행 시뮬레이터의 관계입니다. 고객사에 설치되고 업그레이드되는 것은 플랫폼 하나이고, 시뮬레이터는 출고 전 검사소입니다.
[다음] 그렇다면 AI는 플랫폼의 어디까지 고치는가를 보겠습니다.

## Slide 8
AI가 고치는 범위는 자주 바뀌는 영역으로 한정합니다
구분 | 영역 | 바뀌는 이유 | 관리 방식
고객 PRD | 레시피·검사 항목, 판정 기준, 불량 분류, 호스트·MES 연동, 물류·출하, 화면·리포트 | 신규 패키지, 품질 기준, 과검 개선, MES 정책 | AI 증분 자동 생성 시뮬레이터 합격 필수
제품 PRD | 신규 검사 모듈(CoWoS·유리기판), 핸들링 옵션(Tape & Reel 등) | 업계 공통 신제품 | 사람 주도, AI 보조
PRD 제외 | 3D 측정 원리, 광학 보정, 영상 획득, 모션·안전, SECS/GEM 통신 엔진 | 물리·기구·SEMI 표준 | AI 자동 수정 금지 회귀 시험으로 보호
측정 원리·광학·기구·안전·통신 엔진은 AI 자동 수정에서 제외합니다.
이 구분은 산업 구조에서 도출한 가설이며, 0단계 워크숍에서 제품군별로 확정합니다.
출처: 인텍플러스 제품 정보(홈페이지, 2026.10.09 확인), 반도체 패키징 검사 산업 구조 분석
Notes: 자주 바뀌는 것은 고객 공정과 제품의 사정으로 움직이고, 거의 바뀌지 않는 것은 물리 법칙과 기구, 표준에 묶여 있습니다. AI가 안정성을 해치지 않느냐는 우려에 대한 답이 이 표입니다.
[다음] 이 일을 누가 맡는지의 원칙입니다.

## Slide 9
역생성 PRD와 정확한 증분은 검증이 있어야 가능합니다
질문 | 판단 | 정확성을 확보하는 장치
① 고객별 소스를 역으로 PRD화할 수 있는가 | 부분적으로 가능 드러난 동작은 복원, 이유·타이밍은 취약 | 요구사항마다 근거 위치·신뢰도 표시 시뮬레이터 동작 기록과 대조해 확정
② PRD를 바꾸면 증분만 정확히 만들 수 있는가 | 조건부 가능 AI 생성 자체는 매번 조금씩 다름 | 요구사항↔코드 추적표로 범위 밖 수정 차단 새 합격 기준과 기존 회귀 시험 모두 통과
정확성은 AI 생성이 아니라 하네스의 검증에서 나옵니다.
검증은 시험이 덮는 범위까지만 증명하므로, 현장 최종 확인은 계속 필요합니다.
참고: arXiv 2605.18684 (Reversa), arXiv 2609.22719 (2026) — 역생성 명세는 실행 검증 전까지 신뢰하지 않음
Notes: 역생성 PRD는 100% 정확할 수 없습니다. 그래서 요구사항마다 근거와 신뢰도를 붙이고, 시뮬레이터로 기록한 현재 동작과 맞는 것만 확정합니다. 증분은 추적표로 범위를 묶고, 새 합격 기준과 기존 회귀 시험을 모두 통과해야 정확하다고 봅니다.
[다음] 이것을 의견이 아니라 데이터로 확인하는 방법입니다.

## Slide 10
과거 업그레이드 재현 시험으로 데이터로 판정합니다
실험 1 · 역생성 정확도
고객 1곳의 GEM 모듈·검사 항목을 AI로 PRD화
핵심 개발자 검토 + 시뮬레이터 기록과 대조
측정: 담긴 동작 비율 · 틀린 기술 · 추정·빈칸 비율
실험 2 · 증분 정확도
과거 업그레이드 5~10건을 이전 소스와
PRD 변경분만으로 AI가 재현
측정: 합격 기준 통과 · 범위 밖 수정·회귀 0건 · 반복 편차
변경 유형별 예상 정확도 (추정)
판정 기준·레시피 값
매우 높음
GEM 보고 항목 추가
높음
검사 항목 조합 추가
보통~높음
신규 알고리즘
낮음 · 사람 주도
정답지는 이미 있습니다. 과거 업그레이드 때 실제로 바뀐 소스입니다.
4~6주 시험 결과를 G1 판정 기준에 넣고, 변경 유형별로 AI 자동화 범위를 정합니다.
Notes: 과거 버전 이력에서 업그레이드 이전 소스와 PRD 변경분만 AI에 주고, 실제 사람이 한 수정과 비교합니다. 설정·GEM 유형이 범위 밖 수정과 회귀 없이 재현되면 확산하고, 알고리즘 유형은 사람 주도로 둡니다. 판정 기준 수치는 시험 전에 TF와 정합니다.
[다음] 이 일을 누가 맡는지의 원칙입니다.

## Slide 11
외부는 도구와 방법을, 내부는 판단과 기준을 맡습니다
외부 주체: 도구와 방법
인텍 내부: 판단과 기준
bkit 저자 공정·합격 게이트 도구
브레인크루 문서 입력·지식베이스
AI 컨설턴트 에이전트 설계·교육·코칭
• 시뮬레이터 코어와 HAL
• 골든 이미지셋과 판정 기준
• 변경 지도 확정
• PRD·배포 최종 승인
• 보안 등급 B·C 고객 데이터
시뮬레이터 핵심 업무는 장비 물리·고객 공정·고객 데이터를 알아야 해 내부만 할 수 있습니다.
시뮬레이터 개발도 인텍 엔지니어가 AI 코딩 도구로 하고, AI 컨설턴트는 매주 코칭만 합니다.
Notes: 외부 인력은 도구를 만들고, 방법을 가르치고, 코칭하는 데까지만 맡습니다. 시뮬레이터와 판정 기준은 인텍플러스가 앞으로 계속 쌓을 기술 자산이기 때문입니다.
[다음] 여섯 주체의 역할입니다.

## Slide 12
핵심 자산은 인텍 내부 TF가 소유합니다
주체 | 핵심 역할 | 기간 | 공수(MM)
인텍 내부 TF (8명) | 시뮬레이터·HAL, 골든셋·판정 기준, 변경 지도, PRD·배포 승인 | M1~M12 | 48~57
bkit 저자 | 장비용 bkit: PRD 템플릿, 시뮬레이터 연동, 가드레일 | M2~M6 + 지원 | 3~5
브레인크루 | GEM 사양서·문서 파싱, 지식베이스, 망분리 설치 | PoC 후 결정 | 7~12
AI 컨설턴트 | harness 에이전트 팀, 보안 설계, 교육·코칭 | M1~M12 | 5~7
PM (장동인) | 전체 설계·통합, 주체 간 규격, 게이트·KPI | M1~M12 | 2.5~5
경영진 | 인력 확보, 파일럿 고객 협의, 게이트 승인 | 월 1회 | –
전체 공수의 약 2/3 이상이 인텍 내부에 투입됩니다.
실패는 주체 사이의 경계에서 생기므로 PM이 PRD·시뮬레이터 결과·Git 흐름 규격을 먼저 정합니다.
Notes: 주체는 여섯입니다. 내부 TF가 핵심 자산을 소유하고, 외부 셋은 도구와 방법, PM은 통합과 규격, 경영진은 인력과 고객 협의를 맡습니다.
[다음] 내부 TF의 구성입니다.

## Slide 13
인텍 내부 TF는 8명으로 구성합니다
역할 | 인원·투입률 | 맡는 일
TF 리더 | 1명 · 60% | 내부 총괄, PRD·배포 최종 승인, 변경 지도 확정 주도
시뮬레이터 전담 | 2명 · 100% | HAL, 이미지 재생(L2), 가상 호스트·물류(L1), 랩(L3), 반입 키트
핵심 개발자 | 2명 · 40~60% | PRD 확정, 도메인 스킬 작성, AI 증분 리뷰, 검사 엔진 공통화
고객대응 엔지니어 | 2명 · 20~30% | 요청을 PRD 초안으로 정리, 현장 설치·최종 확인
품질 엔지니어 | 1명 · 50% | 골든 이미지셋 선정·관리, 기대 판정 정의
시뮬레이터 전담 2명은 기존 업무에서 완전히 빼야 합니다.
핵심 개발자의 역할은 코드 작성에서 PRD 확정과 승인으로 바뀌며, 처음 3개월은 AI 도구를 배웁니다.
Notes: TF는 8명입니다. 시뮬레이터 전담 2명은 100% 투입이 필요하고, 핵심 개발자는 코드를 쓰는 사람에서 PRD를 확정하고 결과를 승인하는 사람으로 바뀝니다.
[다음] 업무별 책임 분장입니다.

## Slide 14
업무별 책임 분장 (RACI)
업무 | 경영진 | 인텍 TF | bkit | 브레인크루 | AI 컨설턴트 | PM
총괄·게이트 운영 | A | C | I | I | I | R
변경 지도 확정 | I | A | – | – | C | R
골든셋·판정 기준 | – | A·R | – | – | – | I
시뮬레이터·HAL 개발 | I | A·R | I | – | C | I
bkit 커스터마이징 | – | A | R | – | C | C
에이전트 팀 설계 | – | A | C | – | R | C
문서 입력·지식베이스 | – | A | – | R | C | C
보안 아키텍처 | A | C | – | C | R | C
AI 교육 | I | C | R | – | R | A
파일럿·배포 | I | A·R | C | C | C | C
시뮬레이터·판정 기준·배포는 인텍 TF가 실행과 최종 책임을 모두 집니다.
R 실행 · A 최종 책임 · C 협의 · I 공유. 외부 주체의 R은 모두 인텍 TF의 A 아래에 있습니다.
Notes: 제안서 본문에는 18개 업무 전체의 분장이 있습니다. 여기서는 핵심 10개만 보여 드립니다.
[다음] 12개월 일정입니다.

## Slide 15
12개월 안에 파일럿을 마치고 운영을 넘겨받습니다
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
인텍 TF
골든셋·L2 회귀
과거 업그레이드 재현
HAL·L1 가상 호스트
파일럿 2~3건
확산·L3·반입 키트
bkit 저자
커스텀 v1·v2
운영 지원
브레인크루
PoC
구축·망분리 설치
AI 컨설턴트
설계·교육·코칭
evolve·운영 이관
PM
총괄·규격·게이트
게이트
G0
G1
G2
G3
채운 막대: 확정 업무 · 점선 막대: 조건부 업무 · ◆ 게이트(해당 월 말)
6개월 차(G2)에 실제 업그레이드 2~3건의 결과로 확산 여부를 판정합니다.
M1은 2026년 11월 착수 가정이며, 조건부 업무는 앞 게이트 결과에 따라 진행합니다.
Notes: 3개월 차 G1에서 골든 이미지 회귀와 bkit v1, 브레인크루 PoC 결과를 봅니다. 6개월 차 G2에서 실제 업그레이드 결과로 확산을 결정하고, 12개월 차에 내부로 운영을 넘깁니다.
색 대응: 인텍 TF 파랑, bkit 청록, 브레인크루 보라, AI 컨설턴트 네이비, PM 회청색.
[다음] 투입 공수입니다.

## Slide 16
총 공수는 66~86 MM이며 약 2/3 이상이 내부입니다
주체 | 인원·투입률 | 기간 | 공수(MM)
인텍 시뮬레이터 전담 | 2명 · 100% | M1~M12 | 24
인텍 TF 리더·핵심 개발자 | 3명 · 40~60% | M1~M12 | 14~22
인텍 고객대응·품질 | 3명 · 20~50% | M1~M12 | 10~11
인텍 내부 소계 | 8명 |  | 48~57
bkit 저자 | 1~2명 | M2~M6 + 지원 | 3~5
브레인크루 | 1~2명 | PoC·구축·망분리 | 7~12
AI 컨설턴트 | 1명 · 40~60% | M1~M12 | 5~7
PM | 주 1~2일 | M1~M12 | 2.5~5
합계 |  |  | 66~86
가장 큰 변수는 핵심 개발자의 실제 투입률입니다.
외부 단가와 브레인크루 라이선스는 견적이 필요하며, 경영진 시간은 공수에서 제외했습니다.
추정: 소스 진단 전 산정, 0단계 진단 후 재산정 (MM = 1명 1개월 전일 투입)
Notes: 인텍 내부 48~57, 외부와 PM을 합쳐 66~86 MM입니다. 브레인크루 공수는 PoC 이후 구축과 망분리 설치가 모두 진행될 때의 범위입니다.
[다음] 내부 엔지니어의 AI 역량 전환입니다.

## Slide 17
인텍 엔지니어가 AI로 일하게 만드는 네 과정
과정 | 대상 | 방식·시기 | 강사·코치 | 내용
A 기초 | SW 엔지니어 전원 | 2일 · M2~M3 | AI 컨설턴트 | AI 코딩 도구, 변경 지도, 데이터 규칙
B 하네스 실습 | TF 8명 | 주 1일×6주 · M2~M4 | PM·bkit 저자·AI 컨설턴트 | PRD 작성, bkit·에이전트 운영
C 시뮬레이터 | 시뮬레이터팀·핵심 개발자 | 주 1회 코칭 · M2~M7 | AI 컨설턴트 | AI로 레거시 분석·HAL·시나리오
D 챔피언 | TF 중 2명 | 인수 · M7~M12 | AI 컨설턴트·bkit 저자 | evolve·유지보수·신규 교육
이 프로젝트의 결과물은 시스템과 함께 AI로 일할 줄 아는 내부 엔지니어입니다.
시뮬레이터 과정(C)은 실제 개발에 붙여 코칭하고, 챔피언 과정(D)으로 운영을 내부에 넘깁니다.
Notes: 외부 주체가 떠난 뒤에도 돌아가야 합니다. 그래서 교육은 강의가 아니라 실제 개발과 운영에 붙여 진행합니다.
[다음] 단계별 게이트입니다.

## Slide 18
네 번의 게이트에서 진행 여부를 판정합니다
G0 · M1 말
착수 조건
• TF 8명 확정
• 파일럿 고객 확정
• 외부 계약 합의
판정: 대표
G1 · M3 말
기반 확인
• L2 회귀 동작
• 과거 업그레이드 재현
• 브레인크루 PoC 판정
판정: 대표·PM
G2 · M6 말
파일럿 효과
• 실제 2~3건 완료
• 현장 시간·결함 비교
• 1회 합격률 측정
판정: 대표
G3 · M12 말
확산과 이관
• 주요 고객 확대
• 내부 단독 운영
• 차년도 범위
판정: 대표
G1에서 AI 자동화 범위와 브레인크루 구축 여부를 결정합니다.
목표 수치는 0단계에서 현장 체류 시간 등 기준선을 측정한 뒤 G1에서 정합니다.
Notes: 측정 지표는 현장 체류 시간, 재방문율, 현장 발견 결함, 리드타임, 핵심 개발자 투입 시간, AI 증분의 1회 합격률입니다.
[다음] 주요 리스크입니다.

## Slide 19
주요 리스크 다섯 가지와 대응
리스크 | 대응 | 책임
핵심 개발자 시간 확보 실패 | G0에서 투입률 문서화, 기존 고객 대응 일부를 이관 | 경영진
골든 이미지 확보 지연 | 보안 등급 낮은 고객으로 파일럿, 자체 시료 이미지로 시작 | 인텍 TF
bkit 저자 참여 불가 | AI 컨설턴트가 포크·커스터마이징 대행 (+4~6주) | PM
브레인크루 PoC 불합격 | AI 코딩 도구로 문서 입력 + 사람 검토, 등급 C는 3단계에 | PM
HAL 도입 난이도 높음 | L2(검사 엔진 단독)로 가치 먼저, HAL 범위 축소 | 인텍 TF
외부 주체가 빠져도 진행되도록 대안 경로를 미리 정했습니다.
가장 큰 리스크는 내부 인력이며, 이것만은 대안이 아니라 착수 전 결정으로 막아야 합니다.
Notes: 이 밖에 도구 간 충돌, 외부 의존 고착, 망분리 고객 제약이 있으며 제안서 본문에 대응을 정리했습니다.
[다음] 승인 후 첫 4주입니다.

## Slide 20
승인 후 4주 안에 착수 조건(G0)을 판정합니다
1주차
대표 보고·승인
TF 구성안 확정
PM · 경영진
2주차
외부 3주체 협의
범위·견적·참여 확인
PM
3주차
변경 지도 워크숍
제품군별 범위 확정
PM · 핵심 개발자
4주차
킥오프 · G0
파일럿 고객·골든 데이터
경영진 · 인텍 TF
오늘 결정이 필요한 것은 인력, 파일럿 고객, 외부 계약 범위 세 가지입니다.
승인해 주시면 다음 주에 TF 구성안과 외부 주체 협의 일정을 보고드리겠습니다.
Notes: 처음 말씀드린 세 가지 결정으로 돌아갑니다. 승인해 주시면 4주 안에 착수 조건을 판정하고 바로 시작할 수 있습니다.

## Slide 21
Thank You
Q & A
장동인 | KAIST AI 대학원 책임교수 / AIBB LAB 대표
010-5259-9509
donchang@kaist.ac.kr donchang0725@gmail.com
https://ai4ceo.app